| КОГОБУ «Лицей г.Советска» Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей г. Советска» 613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина д. 24, ИНН 4330003127, КПП 433001001, ОГРН 1034310501906, р/сч. 40601810200003000001в отделении Киров г. Киров, БИК 043304001, тел.8(83375)2-13-76, 2-39-21(факс). Исх. № __ от «___» декабря 2017 г. | Директору педагогического института ВятГУ Г.И. Симоновой |
| --- | --- |

Годовой отчет региональной инновационной площадки

за 2017 год

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей г.Советска» (КОГОБУ «Лицей г.Советска»)

2. Наименование проекта:  «Формирование метапредметных результатов обучающихся   средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности»

3. Сроки реализации проекта: 2017-2020 год

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта: http://sovetsk.ucoz.ru/   «Инновационная деятельность образовательного учреждения»

5. Организации-партнеры

| № | Наименование организации | Функции в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вятский государственный университет (ВятГУ) | Научное сопровождение опытно - экспериментальной работы. Научный руководитель – Галицких Е.О., д.п.н., профессор ВятГУ |

6. План реализации проекта

| Задача | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Организовать и провести методические мероприятия по формирования метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности» | В течение 2017 года | Выполнено |
| Привлечение партнеров регионального и российского уровня и дополнительных ресурсов для создания опыта формирования метапредметных результатов обучающихся в условиях лицея. | В течение 2017 года 2017 года | Выполнено |
| Начать разработку проекта кодификаторов метапредметных результатов и атласа новых форм включения обучающихся в познавательную, исследовательскую и творческую деятельность для формирования метапредметных результатов обучающихся | Ноябрь -Декабрь 2017 года | Находится в процессе разаработки. |

7. Результат (продукт)

| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа экспериментальной работы. | Модель программы |
| 2 | Определены участники проекта, их функции и программа деятельности. | Приказ реализации проекта. |

8. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |
| Подготовка «дорожной карты» работы РИП по данному направлению в общеобразовательной организации и на окружном уровне | февраль 2017 года | Участие в работе инициативной группы | Юго-Западный образовательный округ | окружной |
| Подготовка и участие в семинарах, педагогических и методических советах, форумах, в фестивалях лицея по данному направлению на разных уровнях | В течение года | Заседания временных творческих групп | г. Советск г. Киров | муниципальный областной всероссийский |
| Организация деятельности творческих групп по разработке программы по формированию метапредметных результатов обучающихся по средствам познавательной, исследовательской и творческой деятельности | Декабрь 2017 года | Руководство деятельностью группы | г. Советск | муниципальный |
| Подготовка пакета методической документации, методических комплектов, позволяющих начать реализацию программы | Декабрь 2017 года | Заседания творческих групп | г.Киров | областной |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |
| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| Проведение научно-методического семинара по теме «Формирование и оценивание метапредметных результатов» | Февраль 2017 года | Семинар-практикум | г. Советск | муниципальный |
| Выходная диагностика педагогов для выявления готовности работы по программе «Формирование метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности» | Март 2017 г. | Проведение диагностики профессионально-личностного развития педагогов | г. Советск | муниципальный |
| Заседания методических объединений: «Использование различных приемов и формы формирования и оценивания метапредметных результатов обучающихся | Июнь 2017 | Мастер-классы педагогов из опыта работы | г. Советск | муниципальный |
| Организация и проведение Единого методического дня в рамках метапредметной недели «Практика реализации ФГОС ООО: методы и технологии формирования УУД в 5 классах» | Октябрь 2017 | Мастер-классы педагогов из опыта работы | г. Советск | муниципальный |
| Начата работа по разработке проекта кодификаторов метапредметных результатов и атласа новых форм включения обучающихся в познавательную, исследовательскую и творческую деятельность атласа новых форм формирования метапредметных результатов обучающихся | Декабрь 2017 год | Работа творческих групп | г. Советск | муниципальный |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) |
| Участие в межрегиональный форум «Гуманитарные практики текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС» | Январь 2017 | Участие в мастер-классах | г.Киров | межрегиональный |
| Участие во Всероссийском проекте ГСР «Современный урок как основная форма реализации требований ФГОС: открытый урок по литературе и его обсуждение». Участники – учителя литературы. | Январь 2017 | Выступление из опыта работы | г.Советск | всероссийский |
| Участие во Всероссийском проекте ГСР «Сочинение по картине как способ развития речи учащихся 5-6 классов в рамках реализации ФГОС». | Февраль 2017 | Выступление из опыта работы | г.Советск | всероссийский |
| Участие в международных соревнований «Junior Skills» по компетенции «Мультимедийная журналистика». | Февраль 2017 | Выступление команды обучающихся лицея | г.Киров | международный |
| Участие в фестивале науки в ВятГУ | Февраль 2017 | Участие в мастер-классах | г.Киров | региональный |
| Участие V Областную олимпиаду для учеников 10-11 классов «Реальность Задача. Алгоритм». (ВятГУ)18.02 | Февраль 2017 | Выступление команды обучающихся лицея | г.Киров | региональный |
| III Всероссийская открытая конференция учащихся «От творчества к исследованию». | Март 2017 | Выступление из опыта работы | г.Советск | всероссийский |
| - Встреча с ВятГУ «День с Вузом» | Март 2017 | Проведение мастер-классов, уроков –практикумов преподавателями и студентами ВятГУ | г. Советск | областной |
| Проведение VI Неделя высоких технологий и технопредпринимательства | Март 2017 | Открытые уроки, обучающие вебинары, мастерские, сетевые проекты, волшебные лаборатории, уроки-исследования | г. Советск | всероссийский |
| День открытых дверей «Прикоснись к науке» для учащихся 4,6,9 классов и их родителей. | Апрель 2017 |  | г. Советск | муниципальный |
| Участие во Всероссийском проекте ГСР. Программа «Молодые исследователи». | В течение года |  | г. Советск | всероссийский |
| Участие во Всероссийском проекте «ГлобалЛаб» | В течение года | Участие в сетевых проектах | г. Советск | всероссийский |
| Участие во всероссийских образовательных программах «Стемфорд» и «Школьная Лига Роснано» Направленных на развитие современного образования, в первую очередь-естественнонаучного | В течение года | Сетевые проекта, использование образовательных продуктов, материал онлайн -платформ | г. Советск | всероссийский |
| Участие во Всероссийском проекте «Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк юных» | В течение года | Межрегиональные фестивали, всероссийские олимпиады, для участия в работе смены по техническому творчеству ВДЦ «Артек» и др. | г.Киров г.Анапа г.Москва г.Ярославль и др. | всероссийский |

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| --- | --- | --- |
|  | Атлас новых форм формирования метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности | В атласе будут представлены новые формы к формированию метапредметных результатов обучающихся в общеобразовательной организации через включение в познавательную, исследовательскую и творческую деятельность, которые дают возможность качественно реализовывать требования ФГОС ОО. |
|  | Программа по формированию метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности в условиях лицея | Программа направлена на формирование метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности в условиях лицея, в реализацию которой будут включены не только участники образовательных отношений (обучающиеся, педагогические работники и родители (законные представители), но и социальные партнеры регионального и российского уровня (ВятГУ). |

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление инновационного опыта | Региональный семинар представления инновационного опыта по формированию метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности в условиях образовательных организаций Кировской области (организация). | Апрель 2018 г. |
| 2. | Обобщение опыта работы по использованию новых форм формирования | Издание атласа новых форм формирования метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности | 2018 год |
| 3. | Разработка и апробирование программы | Разработка и апробирование программы по формирования метапредметных результатов обучающихся средствами познавательной, исследовательской и творческой деятельности в условиях лицея (исследование и разработка). | 2018 год |